## Hoja1
Tarea | Quien | Estado (No iniciada/En progreso/Completada) | Dia: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Horas:
Hacer la maqueta de la landing page | Jesus Cuadro | En progreso
Hacer la maqueta del modulo de las tarjetas de observacion | Kevin Galeano | En progreso
Hacer la maqueta del modulo del mapa de riesgos | Jonathan Coca | En progreso
Hacer la maqueta del modulo de inspecciones | Fabio Gomez | En progreso
Hacer la maqueta del gestor normativo | Ronald Charari | En progreso
Hacer la maqueta del inicio de sesion | Yuri Vargas | En progreso
Hacer la maqueta de el modulo de inventarios dotacion con pedidos | Jesus Cuadro | No iniciada
Hacer la maqueta del modulo para ubicar al brigadista | Kevin Galeano | No iniciada
Hacer el modelado 3D en Sketchup | Jonathan Coca | No iniciada
Hacer la maqueta del modulo de administracion de usuarios | Fabio Gomez | No iniciada
Hacer el el modelo relacional de la base de datos | Ronald Charari | No iniciada
Hacer la maqueta del registro | Yuri Vargas | No iniciada
Programar el Front End de la landing page | Jesus Cuadro | No iniciada
Programar el Front End del modulo de las tarjetas de observacion | Kevin Galeano | No iniciada
Programar el Front End del modulo del mapa de riesgos | Jonathan Coca | No iniciada
Programar el Front End del modulo de inspecciones | Fabio Gomez | No iniciada
Programar el Front End del gestor normativo | Ronald Charari | No iniciada
Programar el Front End del inicio de sesion | Yuri Vargas | No iniciada
Programar el Front End del modulo de inventarios dotacion con pedidos | Jesus Cuadro | No iniciada
Programar el Front End del modulo para ubicar brigadista | Kevin Galeano | No iniciada
Hacer el modelado 3D en Sketchup | Jonathan Coca | No iniciada
Programar el Front End del modulo de administracion de usuarios | Fabio Gomez | No iniciada
Hacer el modelo relacional de la base de datos | Ronald Charari | No iniciada
Conetar el Login con la base de datos | Yuri Vargas | No iniciada
Programar el Back End de la landing page | Jesus Cuadro | No iniciada
Programar el Back End del modulo de las tarjetas de observacion | Kevin Galeano | No iniciada
Programar el Back End del modulo del mapa de riesgos | Jonathan Coca | No iniciada
Programar el Back End del modulo de inspecciones | Fabio Gomez | No iniciada
Programar el Back End del gestor normativo | Ronald Charari | No iniciada
Programar el Back End del inicio de sesion | Yuri Vargas | No iniciada
Programar el Back End del modulo de inventarios dotacion con pedidos | Jesus Cuadro | No iniciada
Programar el Back End del modulo para ubicar brigadista | Kevin Galeano | No iniciada
Unir el Scketchup con la pagina de el mapa de riesgos | Jonathan Coca | No iniciada
Programar el Back End del modulo de administracion de usuarios | Fabio Gomez | No iniciada
Conectar la base de datos con las paginas | Ronald Charari | No iniciada